## Лист2
Приложение 1
План мероприятий по проведению ремонтных работ по подготовке к ОЗП 2025 - 2026 годов
МО Локетевский район
№ п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы |  | Планируемые затраты |  | Срок исполнения | Ответственный руководитель
|  |  | Ед. измерения | Количество | Текущий ремонт | Капитальный ремонт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
ООО "ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ"
1 | Котельная №1 "Поселковая" | 1. Замена топочной панели со стороны шурующей планки котла КВм-3,0 КБ №3 | шт. | 1 | 31.33 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 2. Замена топочной панели со стороны конвективной части котла КВм-3,0 КБ №3 | шт. | 1 | 39.37 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 3. Замена правой панели (с дверкой) топочной части котла КВм-3,0 КБ №3 | шт. | 1 | 50.13 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 4. Замена левой панели топочной части котла КВм-3,0 КБ №3 | шт. | 1 | 50.2 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 5. Замена верхней панели топочной части котла КВм-3,0 КБ №3 | шт. | 1 | 16.41 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 6. Замена секций конвективного правого пакета КВм-3,0 КБ №3 | шт. | 3 | 81.39 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 7. Замена секций конвективного левого пакета КВм-3,0 КБ №3 | шт. | 3 | 81.39 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 8. Замена секций конвективного правого пакета КВм-3,0 КБ №3 | шт. | 3 | 81.39 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 9. Замена секций конвективного левого пакета КВм-3,0 КБ №3 | шт. | 3 | 81.39 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 10. Замена секций конвективного правого пакета КВм-3,0 КБ №3 | шт. | 3 | 81.39 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 11. Замена секций конвективного левого пакета КВм-3,0 КБ №3 | шт. | 2 | 54.26 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 12. Замена перегородки конвективного пакета КВм-3,0 КБ №3 | шт. | 1 | 34.7 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 13. Замена охлаждаемой угловой решетки котла КВм-3,0 КБ №3 | шт. | 1 | 21.33 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 14. Замена охлаждаемой угловой решетки котла КВм-3,0 КБ №2 | шт. | 1 | 21.33 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 15. Ремонт шлакозолоудаления |  |  |  |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | Лист металлический 5 мм (3,0м х 1,5м) | шт. | 2 | 44 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 16. Восстановление рабочего колеса с использованием композитных материалов на Wilo IL 250/380-75/4 | шт. | 1 | 149.87 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 17. Побелка и помывка котельной |  |  |  |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | Известь | кг. | 125 | 3.75
|  | 18. Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 5 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 19.Ремонт крыши котельной | шт. | 1 | 8.55 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | Итого |  |  | 937.18
2 | Котельная № 3 "Старая баня" | 1. Замена экранных секций водогрейного котла КВр-0,8 №4 | шт. | 6 | 107.6 |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | 2. Замена подвесных секций водогрейного котла КВр-0,8 №4 | шт. | 3 | 32.38 |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | 3. Замена затворов на котле КВр-0,8 №4 | шт. | 2 | 5.64 |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | 4. Побелка и помывка котельной |  |  |  |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | Известь | кг. | 60 | 1.8
|  | 5. Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 5 |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | 6. Замена участка тепловой сети Дн=108 мм от ул. Островского - до ул. Парковая | м. | 180 | 75.88 |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | Итого |  |  | 228.3
3 | Котельная №5 "Элеватор" | 1. Ремонт топочной части водогрейного котла КВр-0,8 №2 |  |  |  |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | Стальная труба Дн=57 мм | м. | 44 | 9.5
|  | 2. Побелка и помывка котельной |  |  |  |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | Известь | кг. | 40 | 1.2
|  | 3. Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 2 |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | 4. Монтаж участка тепловой сети Дн= 63 мм PPR по ул. Элеваторная, 13 | м. | 40 | 9.76 |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | 5. Монтаж шаровых кранов Ду=50 мм по ул. Элеваторная, 13 | шт. | 2 | 5.04 |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | Итого |  |  | 27.5
4 | Котельная №6 "Роддом" | 1. Замена участка тепловой сети Дн=108 мм по ул. Победа №45 (маг. "Солнышко") | м. | 180 | 75.88 |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | 2. Побелка и помывка котельной |  |  |  |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | Известь | кг. | 80 | 2.4
|  | 3. Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 5 |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | Итого |  |  | 83.28
5 | Котельная №7 "БАМ" | 1. Ревизия дымососов. | шт. | 4 | 8 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 2. Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт. | 11 | 11 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 3. Ревизия и ремонт дробилки | шт. | 1 | 25 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 4. Ревизия и ремонт грейфера угольного склада | шт. | 1 | 2 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 5. Замена труб ОУР водогрейного котла КВм-3,15 №2 (стальная труба Дн=57 мм) | м. | 72 | 15.55 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 6. Промывка теплообменников моющим средством Alfa Phos | шт. | 6 | 150 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 7. Замена уплотнений на теплообменнике №2 | шт. | 15 | 44.25 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 8. Монтаж тревожной кнопки | шт. | 1 | 10.96 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 9. Замена цепи 2СР70М 05.00.160 шлакозолоудаления. | м. | 150 | 330 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 10. Замена звездочек 2СР70М 05.01.010 шлакозолоудаления. | шт. | 2 | 11 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 11. Замена участка тепловой сети Дн= 108 мм на Дн= 63 мм PPR по ул. Гайдара, 18 "Швейная фабрика" | м. | 112 | 27.34 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 12. Замена участка тепловой сети Дн=219 мм на Дн=159 мм от магазина "Светлана" до ж/д №130 по ул. Миронова | м. | 328 |  |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 13.Установка запорной арматуры Ду=150 мм по ул. Миронова (маг. "Светлана") | шт. | 2 | 25.3 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | Итого |  |  | 660.4
6 | Котельная №8 "НДСФ" | 1. Побелка и помывка котельной |  |  |  |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | Известь | кг. | 40 | 1.2 |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | 2. Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 5 |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | Итого |  |  | 6.2
7 | Котельная №9 "Новая баня" | 1.Ремонт кровли здания котельной | шт. | 1 | 31.6 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
2. Побелка и помывка котельной
|  | Известь | кг. | 40 | 1.2 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 3. Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 5 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 4. Замена участка тепловой сети Дн= 57 мм по ул. Ленина, 25 | м. | 20 | 4.32 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | Итого |  |  | 42.12
8 | Котельная №10 "ЦРБ" | 1. Ремонт кровли здания котельной | шт. | 1 | 61.24 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 2. Ремонт стены здания котельной | шт. | 1 | 24.47 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 3. Побелка и помывка котельной |  |  |  |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | Известь | кг. | 80 | 2.4
|  | 4. Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 5 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | Итого |  |  | 93.11
9 | Котельная №13 "Родина" | 1. Замена экранных секций водогрейного котла НР-18 №2 | шт. | 6 | 107.6 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 2. Замена подвесных секций водогрейного котла НР-18 №2 | шт. | 3 | 32.38 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 3. Замена затворов на котле НР-18 №2 | шт. | 2 | 5.64 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 4. Побелка и помывка котельной |  |  |  |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | Известь | кг. | 30 | 0.9
|  | 5. Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 5 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 6. Замена участка тепловой сети Дн=108 мм по ул. Островского №41-43 | м. | 170 | 71.67 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | Итого |  |  | 223.19
10 | Котельная №14 "Новый стройгаз" | 1. Замена экранных секций водогрейного котла КВр-0,8 №3 | шт. | 6 | 107.6 |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | 2. Замена подвесных секций водогрейного котла КВр-0,8 №3 | шт. | 3 | 32.38 |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | 3. Замена затворов на котле КВр-0,8 №3 | шт. | 2 | 5.64
|  | 4. Побелка и помывка котельной |  |  |  |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | Известь | кг. | 60 | 1.8
|  | 5. Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 5 |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | 6. Замена участка тепловой сети Дн= 108 мм на Дн= 40 мм х 3,7 PPR по ул. Ленинградская, 91 | м. | 75.4 | 7.66 |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | 7. Монтаж шаровых кранов Ду=50 мм по ул. Ленинградская, 91 | шт. | 2 | 4.32 |  | До 15 сентября | И.М.Курносов
|  | Итого |  |  | 164.4
11 | Котельная№15 "Сельхозэнерго" | 1. Ремонт фундамента и дымовой трубы | шт. | 1 | 50 |  | До 15 сентября | С.А. Кеда
|  | 2. Побелка и помывка котельной |  |  |  |  | До 15 сентября | С.А. Кеда
|  | Известь | кг. | 20 | 0.6
|  | 3. Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 5 |  | До 15 сентября | С.А. Кеда
|  | Итого |  |  | 55.6
12 | Котельная №17 "ГРП" | 1. Замена экранных секций водогрейного котла НР-18 №2 | шт. | 6 | 107.6 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 2. Замена подвесных секций водогрейного котла НР-18 №2 | шт. | 3 | 32.38 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 3. Побелка и помывка котельной |  |  |  |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | Известь | кг. | 30 | 0.9
|  | 4. Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 5 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 5. Замена участка тепловой сети Дн= 57 мм на Дн= 40 мм х 3,7 PPR по ул. Довгаля, 10 | м. | 100 | 12.22 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | 6. Замена шаровых кранов Ду=50 мм на участке тепловых сетей по ул. Довгаля,10 | шт. | 2 | 4.32 |  | До 15 сентября | Д.А. Черемисин
|  | Итого |  |  | 162.42
13 | Котельная№22 "Известковый" | 1. Устройство тепловых камер по ул. Строительная, Заводская | шт | 4 | 10 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | 2. Побелка и помывка котельной |  |  |  |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | Известь | кг. | 40 | 1.2
|  | 3. Ревизия и ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 5 |  | До 15 сентября | Э.Ю.Бакланов
|  | Итого |  |  | 16.2
|  | ИТОГО: |  |  | 2699.9 | 0
| котельная пос. Кировский | 1. Косметический ремонт бытовых помещений |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | Краска, известь | кг. | 60 | 18 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | 2. Строительство гаража |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | Пил. материал | м3 | 3 | 33 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | песок | т. | 15 | 15 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | профлист | шт. | 15 | 53 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | саморез | шт. | 525 | 16 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | цемент | шт. | 30 | 16.5 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | 3. Замена теплоизоляций теплосетей |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | рубероид | рулон | 50 | 50 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | утеплитель | рулон | 25 | 90 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | проволка | кг. | 10 | 1.5 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | ИТОГО: |  |  | 293 | 0
| котельная с.Успенка | 1.Текущий ремонт котла №3 (замена труб топочной части котла) | м3 | 12 | 4.6 |  | июнь-август | А.Н. Богомолов
|  | 2.Ревизия труб котлов №1, №2 топочной части. |  |  |  |  | июнь-август | А.Н. Богомолов
|  | 3. Установка фланцев и затворов D108 перед прибором учета Успенской школы по теплотрассе в сторону СДК | шт. | 4 | 4.8 |  | июнь-август | А.Н. Богомолов
|  | 4. Ревизия задвижки D 159 на теплотрассе по ул. Новая. |  |  |  |  | июнь-август | А.Н. Богомолов
|  | 5. Ревизия подшипников водяного насоса 15 квт., замена подшипников. | шт. | 2 | 5 |  | июнь-август | А.Н. Богомолов
|  | 6. Замена обратного клапана на трубопроводе холодной воды. | шт. | 1 | 1.4 |  | июнь-август | А.Н. Богомолов
|  | 7. Замена датчика температуры. | шт. | 1 | 1.5 |  | июнь-август | А.Н. Богомолов
|  | 8. Ревизия затворов на коллекторе в котельной D 159 |  |  |  |  | июнь-август | А.Н. Богомолов
|  | 9. Утепление теплотрассы. | м. | 100 | 43.3 |  | июнь-август | А.Н. Богомолов
|  | 10. Ревизия, ремонт, замена кранов на распред. узле теплотрассы СДК. | шт. | 2 | 2.5 |  | июнь-август | А.Н. Богомолов
|  | 11. Ревизия центрального щита электроуправления. |  |  |  |  | июнь-август | А.Н. Богомолов
|  | 12. Текущий ремонт дымососов ДН-6 |  |  | 7.6 |  | июнь-август | А.Н. Богомолов
|  | ИТОГО: |  |  | 70.7 | 0
| котельная пос. Масальский | Замена коммунальных сетей на участке по ул.Набережная , ул.Солдатская, ул.Солдатская | п/м | 100 | 200 |  | июнь-август | И.А. Нисин
|  | Ремонт кровли котельной | м2 | 144 | 300 |  | июнь-август | И.А. Нисин
|  | Установка шайбирования | шт. | 18 |  | 100 | июнь-август | И.А. Нисин
|  | Ремонт котлов | шт. | 2 | 50 |  | июнь-август | И.А. Нисин
|  | Замена и ремонт подпиточной системы котельной | п/м. | 40 |  | 40 | июнь-август | И.А. Нисин
|  | ИТОГО: |  |  | 550 | 140
| котельная с. Гилево | Замена теплового узла улица Мира39 | шт | 1 | 45 | 0 | июнь | Н.П. Беликова
|  | Установка запорной арматуры многоквартирный дом улица Мира39а | шт | 1 | 25 | 0 | июнь | Н.П. Беликова
|  | Замена отопительного котла | шт | 1 | 0 | 800 | август | Н.П. Беликова
|  | Побелка помешения котельной | м | 285 | 0.3 |  | сентябрь | Н.П. Беликова
|  | ИТОГО: |  |  | 70.3 | 800
| котельная пос.Ремовский | Побелка и помывка котельной (известь) | кг | 40 | 1 |  | май | О.В. Пивень
|  | Ремонт крыши (бикрост) | рул | 5 | 12 |  | август | О.В. Пивень
|  | Замена насосного оборудования | шт | 1 | 80 |  | август | О.В. Пивень
|  | Замена водогрейного котла КВр-1,25 | шт | 2 | 1600 |  | сентябрь | О.В. Пивень
|  | Замена подвода тепловой сети к зданияю школы ул.Комарова 4 корпус 1 (Труба Дн=57 мм) | м | 100 | 80 |  | сентябрь | О.В. Пивень
|  | Замена подвода тепловой сети к жилым домам по ул.Клочкова 1, ул.Клочкова 2 (Труба Дн=40 мм) | м | 160 | 90 |  | сентябрь | О.В. Пивень
|  | Ремонт запорной арматуры | шт | 12 | 20 |  | сентябрь | О.В. Пивень
|  | ИТОГО: |  |  | 1883 | 0
| котельная МКОУ "Второкаменская СОШ" | Шаровый кран, клапан | шт. | 2 | 1.1 |  | до 1 сентября | Л.Л. Шеина
|  | Инвентарь | шт. | 2 | 2.8 |  | до 1 сентября | Л.Л. Шеина
|  | Известь | кг. | 10 | 0.6 |  | до 1 сентября | Л.Л. Шеина
|  | Ремонт котла | шт. | 1 | 5 |  | до 1 сентября | Л.Л. Шеина
[5 empty] | 9.5 | 0
| котельная МКОУ "Георгиевская СОШ" | Ремонт водопровода: |  |  |  |  | до 1 сентября | М.А. Верменичева
|  | кран | шт. | 5 |  |  | до 1 сентября | М.А. Верменичева
|  | сгон | шт. | 10 |  |  | до 1 сентября | М.А. Верменичева
|  | Ремонт пола: |  |  |  |  | до 1 сентября | М.А. Верменичева
|  | цемент | кг. | 200 | 3.6 |  | до 1 сентября | М.А. Верменичева
[5 empty] | 3.6 | 0
| котельная филиал "Золотухинская СОШ" | Побелка, краска | кг. | 20 | 1.66 |  | до 1 сентября | Л.А. Герцовская
|  | Замена подшипников на электронасосе | шт. | 4 | 0.54 |  | до 1 сентября | Л.А. Герцовская
[5 empty] | 2.2 | 0
| котельная МКОУ "Локтевская СОШ" | Замена котла | шт. | 1 |  | 540 | до 1 сентября | О.Н. Касаева
[5 empty] | 0 | 540
| котельная филиал "Новомихайловская СОШ" | Замена помпы | шт. | 1 |  | 35 | до 1 сентября | С.И. Ивашутина
[5 empty] | 0 | 35
| котельная МКОУ "Покровская СОШ" | Инвентарь (тележка, лопаты, бак оцинкованный) | шт. | 6 | 9.6 |  | до 1 сентября | Ю.Н. Тарасенко
|  | Покраска помещения |  |  | 3.6 |  | до 1 сентября | Ю.Н. Тарасенко
[5 empty] | 13.2 | 0
| котельная МКОУ "Самарская СОШ" | Помпа на двигатель |  |  |  |  | до 1 сентября | А.Д. Рудикова
|  | Ремонт теплотрассы: Труба Ø60мм Труба Ø200мм Фланцы, затворы Утеплитель | м. м. шт. рул. | 70 2 26 1 |  | 26,6 2,64 7,795 3,035 | до 1 сентября | А.Д. Рудикова
|  | Манометр, Литол, обр.клапан |  |  | 2.6 | 50.07 | до 1 сентября | А.Д. Рудикова
[5 empty] | 2.6 | 50.07
| котельная МКОУ "Устьянская СОШ" | Замена трубы: Услуги крана Сварочные работы Материалы для установки трубы |  |  |  | 76,0 120,0 32,477 | до 1 сентября | Т.М. Никулина
|  | Котел отопительный Доставка котла Услуги крана | шт. | 1 |  | 400,0 20,0 106,0 | до 1 сентября | Т.М. Никулина
|  | Побелка помещения (известь) |  |  | 1 |  | до 1 сентября | Т.М. Никулина
|  | ИТОГО: |  |  | 1 | 754.477
|  | ИТОГО по СОШ: |  |  | 32.1 | 1379.547
|  | ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ |  |  | 5599 | 2319.547
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ
ЗАО "Горняцкий водоканал"
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 | г.ГОРНЯК ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ | Участок водопровода ул. Абашкина 15 м, ул. Бурова 15 м, ул. Советская15 м, Довгаля 10 м , Участок водопровода ул. Усадебная10 м, ул. Участок водопровода по ул. Миронова 10 м, Участок водопровода по ул. Юбилейная15 м | м | 90 | 344.062 |  | май-ноябрь | гл. инженер
|  | Ремонт (замена) колодцев водопроводных | шт | 3 | 69.013 |  | апрель-сентябрь | гл. инженер
|  | Ремонт (замена) водоразборных колонок | шт | 5 | 61.175 |  | апрель-сентябрь | гл. инженер
|  | Ремонт (замена) задвижек Д=200 мм, | шт | 2 | 77.925 |  | май-август | гл. инженер
|  | Промывка трубопроводов с дезинфекцией | м | 1000 | 331.429 |  | июнь-июль | гл. инженер
|  | аварийные ремонтные работы на водопроводе г.Горняка | шт | 60 | 88.621 |  | май-ноябрь | гл. инженер
гл. инженер
2 | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 3-го ПОДЪЕМА | Замена (ремонт) насоса тип Д с эл.приводом | к-т | 1 | 103.429 |  | июнь | гл. инженер
|  | Ремонт (замена) задвижек Д=400, 300 мм | шт | 4 | 49.5 |  | июнь-июль | гл. инженер
|  | Очистка двух резервуаров, объем каждого 1000 м3 | м3 | 2 | 155.566 |  | июль-август | гл. инженер
гл. инженер
3 | ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДОЗАБОР | Ремонт (замена) погружных насосов ЭЦВ 10*120*60, насосного оборудования | к-т | 1 | 221.67 |  | май-вгуст | гл. инженер
|  | Ремонт (замена) задвижек Д=200 мм, | шт | 1 | 96.628 |  | май-вгуст | гл. инженер
|  | Ремонтные работы на скважине | шт | 1 | 282.763 |  | май-вгуст | гл. инженер
|  | Очистка и дезинфекция 2-х резервуаров V= 1000 м3 400 м3 | шт | 2 | 660.839 |  | май-вгуст | гл. инженер
4 | п. КИРОВСКИЙ - водопровод | основной водовод п/эт. Д=100 мм, | м | 20 | 40.026 |  | май-ноябрь | гл. инженер
5 | с. УСПЕНКА - водопровод | основной водовод п/эт. Д=100 мм, | м | 25 | 48.438 |  | май-ноябрь | гл. инженер
6 | с. ГЕОРГИЕВКА - водопровод | основной водовод п/эт. Д=100 мм, | м | 30 | 56.852 |  | май-ноябрь | гл. инженер
7 | с. НИКОЛАЕВКА - водопровод | водопровод по ул. Молодежная п/эт. Д=50 мм, | м | 20 | 40.024 |  | май-ноябрь | гл. инженер
|  | ИТОГО: |  |  | 2727.96 | 0
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1 | г.ГОРНЯК КАНАЛИЗАЦИЯ (КНС) | ТРАНСПОРТ СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
|  | (АВР) Прочистка и промывание канализационных сетей двор | м | 500 | 324.031 |  | июнь-июль | гл. инженер
|  | Ремонт канализационных колодцев | шт | 10 | 271.933 |  | июнь-июль | гл. инженер
|  | Ремонт (замена) задвижек Д=200 мм, Д=400 мм | шт | 2 | 116.331 |  | июнь-июль | гл. инженер
|  | Ремонт (замена) насоса тип СД с эл.приводом | к-т | 1 | 129.37 |  | июнь-июль | гл. инженер
|  | Прокладка (замена) канализации | м | 50 | 78.651 |  | июнь-июль | гл. инженер
[7 empty] | июнь-июль | гл. инженер
2 | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (КОС) | Ремонт (замена) насоса СД 160/45 5а с эл.двигателем | к-т | 1 | 205.975 |  | июнь-июль | гл. инженер
|  | Ремонт (замена) бетонных лотков | м3 | 25 | 400.238 |  | июнь-июль | гл. инженер
|  | Ремонт (замена) металлич-х настилов в хлораторной | т | 5 | 20.906 |  | июнь-июль | гл. инженер
|  | ИТОГО: |  |  | 1547.435 | 0
|  | ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  | 4275.395 | 0
|  | Всего на ремонт: |  |  | 9874.395 | 2319.547
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
1 | котельная №6 "Роддом" | Монтаж котлов КВр-1,0 | шт. | 4 |  | 4870 | сентябрь | Администрация района
2 | котельная № 3 "Старая баня" | Монтаж котлов КВр-1,0 | шт. | 4 |  | 4700 | сентябрь | Администрация района
3 | котельная №14 "Новый стройгаз" | Монтаж котлов КВр-1,0 | шт. | 4 |  | 4700 | сентябрь | Администрация района
4 | котельная №1 "Поселковая" | Монтаж котлов КВм-3,0 с дымососами | шт. | 3 |  | 8829 | сентябрь | Администрация района
5 | котельная модульная МКУ-15 | Монтаж котлов КВм-3,15 | шт. | 1 |  | 3080 | сентябрь | Администрация района
|  | Итого теплоснабжающий комплекс г.Горняк |  |  |  | 26179 |  | Администрация района
МБУ "ЖКХ"
6 | котельная п.Масальский | Ремонт кровли котельной | шт | 1 |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | Кровельное железо | шт | 30 | 100 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | необрезная доска | мᶟ | 5 | 30 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | доска 50 мм | мᶟ | 2 | 75 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | Замена участка теплотрассы по ул.Набережная , ул. Первомайская | шт | 1 |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | Стальная труба Дн=108 | мᶟ | 200 | 120 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | рубероид | шт | 10 | 8 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | утеплитель | шт | 20 | 30
|  | электроды | кг | 10 | 6.3 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | Замена дымососа |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | лист металлический 4*1500*3000мм | шт | 3 | 55.5 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | электроды | кг | 15 | 10.3
Замена электропроводки и освещения в котельной
|  | кабель 2*2,5 и 2*1,5 | м | 150 | 12 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | Фонарь-прожектор | шт | 5 | 5 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | Розетки, выключатель | шт | 8 | 1.2 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | Замена участка теплотрассы по ул. Советская в районе д. 4 |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | Труба сталь Дн-108 | м | 30 | 17.4
|  | электроды | кг | 5.5 | 3 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | 1. Косметический ремонт бытовых помещений |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | известь, краска, кисточки | кг,шт |  | 15.2 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | замена котла |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
7 | котельная пос. Кировский | 1. Косметический ремонт бытовых помещений |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | Краска, известь, кисточки | кг.шт. |  | 15.2 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | ремонт теплотрассы по ул. Школьная |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | труба Дн=108 | м | 70 |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | отвод Дн=108 | шт | 4 |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
8 | котельная с. Гилёво | Обвязка котла |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | Лист стальной 3*1500*2500 | шт | 3 | 53.2 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | Труба сталь Дн=108 | м | 10 | 5.8 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | отводы Дн=108 | шт | 8 | 2.7 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | элетроды | кг | 5.5 | 3 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | Ремонт дымососа |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | Лист стальной 3*1500*2500 | шт | 3 | 53.2 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | 1. Косметический ремонт бытовых помещений |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | известь, краска, кисточки | шт. кг. |  | 15.2 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | замена участка трассы возле 8-квартирного дома |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | до магазина "Сказка" |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | отводы Дн=108 | шт | 2 |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | замена участка трассы от магазина "Сказка" до |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | сельского совета |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | труба Дн=50 | м | 60 |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | ремонт котла |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | установка водосчетчика |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
9 | котельная с. Успенка | Ремонт теплотрассы по ул. Новая |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | труба стальная Дн-108 | м | 300 | 180.2 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | отводы Дн=57, 32, 40 | шт | 40 | 11.2 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | краны Дн 57, 40, 32 | шт | 20 | 9 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | электроды | кг | 10 | 6 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | Утепление теплотраасы |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | рубероид, утеплитель | шт | 10+10 | 19.5 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | 1. Косметический ремонт бытовых помещений |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | известь, краска, кисточки | шт.кг. |  | 15.2 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | замена трубы Дн=89 по ул. Юбилейная | м | 5 |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | труба Дн=57 по ул. Калинина | м | 80 |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | задвижки Дн=150 по ул.Калинина | шт | 2 |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | задвижки Дн=108 по ул.Калинина | шт | 2 |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | труба Дн=57 по ул. Садовая | м | 20 |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | труба Дн=108 по ул Садовая | м | 50 |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | труба Дн=76 по ул Садовая | м | 16 |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | ремонт дымоходов котельной |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | установка, опрессовка котла |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | железо Дн-1,5, размер 125 на 2,5 м | шт | 1 |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
10 | котельная п. Ремовский | Ремонт теплотрассы по ул. Клочкова, ул. Гагарина |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | труба сталь Дн=76 | м | 30 | 13.8 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | труба сталь Дн=57 | м | 25 | 9 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | отводы Дн76, 57 | шт | 10 | 3.2 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | электроды | кг | 5.5 | 3.2 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | Косметический ремонт бытовых помещений |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | известь, краска, кисточки | шт.кг. |  | 15.2 |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | замена трассы |  |  |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | труба Дн=108 | м | 80 |  |  | июнь-сентябрь | В.М. Гришунин
|  | ИТОГО МБУ "ЖКХ" |  |  | 922.7 | 0
Комитет по образованию
11 | котельная МКОУ «Второкаменская СОШ» | Шаровый кран, клапан | шт. | 2 | 1.9 |  | до 15 сентября | Л.Л. Шеина
|  | Инвентарь (лопаты, замок) | шт. | 4 | 3.05
|  | Известь, пена монтажная | кг. | 10 | 1.2
|  | Монтаж новых котлов: |  |  |  |  | до 1 июля
|  | Электроды |  |  | 3.6
|  | Диски |  |  | 1.5
|  | Итого |  |  | 11.25
12 | котельная МКОУ "Георгиевская СОШ" | Ремонт системы водопровода: Кран Ø15-25 мм Кран(задвижка) Ø 50мм | шт. | 6 1 | 5.3 |  | до 15 сентября | М.В. Савушкина
|  | Ремонт помещения: Цемент | кг. | 200 | 2
|  | Известь | кг. | 10 | 0.3
|  | Итого |  |  | 7.6
13 | котельная филиал "Золотухинская ОШ" | побелка, водосчетчик | кг. | 12 | 1.8 |  | до 15 сентября | Л.А. Герцовская
|  | Подшипник | шт. | 2 | 1.6
|  | Кран Ø20 мм | шт. | 2 | 0.6
|  | Итого |  |  | 4
14 | котельная МКОУ "Локтевская СОШ" | Ремонт кровли: Бикрост Битум | рул. меш. | 3 1 | 12 |  | до 15 сентября | О.Н. Касаева
|  | Итого |  |  | 12
15 | котельная филиал "Новомихайловская СОШ" | Замена помпы | шт. | 1 |  | 47.5 | до 15 сентября | О.В. Санькова
|  | Установка котлов | шт. | 2 |  | 200 | до 1 июля
|  | Итого |  |  |  | 247.5
16 | котельная МКОУ "Покровская СОШ" | Замена дымохода: Железолистовое (1,25 * 2,5) | лист. | 6 |  | 40 | до 15 сентября | Н.В. Шумахер
|  | Уголок № 45 | м. | 12 |  | 6.5
|  | Электроды | пач. | 4 |  | 6.5
|  | Дымосос | шт. | 1 |  | 45
|  | Итого |  |  |  | 98
17 | котельная МКОУ "Самарская СОШ" | Двигатель на тельфер | шт. | 1 |  | 100 | до 15 сентября | А.П. Сорокина
|  | Вентилятор дымососа | шт. | 1 |  | 15.5
|  | Ремонт теплотрассы: Утеплитель | рул. | 2 | 6.4
|  | Рубероид | шт. | 3 | 1.62
|  | Кап.ремонт резервного котла | шт. | 1 |  | 30
|  | Подшипники насоса | шт. | 2 | 3
|  | Подшипники дымососа | шт. | 2 | 1.68
|  | Затворы Ø80мм | шт. | 4 | 12
|  | Литол | банка | 2 | 1.9
|  | Краска | кг. | 6 | 1.6
|  | Известь | кг. | 10 | 0.68
|  | Итого |  |  | 28.88 | 145.5
18 | котельная МКОУ "Устьянская СОШ" | Побелка помещения (известь) |  |  | 2.5 |  | до 15 сентября | Т.М. Никулина
|  | Итого |  |  | 2.5 | 0
|  | ИТОГО комитет по образованию |  |  | 66.23 | 491
|  | ИТОГО ЗАТРАТЫ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: |  |  | 988.93 | 26670
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ЗАО "Горняцкий водоканал"
1 | ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ
| г .Горняк | Замена ветхих участков водопровода | м | 1500 | 1059.08 |  | май-ноябрь | И.Ю. Федорищев
|  | Ремонт (замена) колодцев водопроводных | шт | 10 | 301.24 |  | апрель-сентябрь | И.Ю. Федорищев
|  | Ремонт (замена) водоразборных колонок | шт | 10 | 149.47 |  | апрель-сентябрь | И.Ю. Федорищев
|  | Ремонт (ревизия) задвижек Д=200 мм, Д=100 мм, Д=80 мм | шт | 10 | 450.57 |  | май-август | И.Ю. Федорищев
|  | Промывка трубопроводов с дезинфекцией | м | 2000 | 96.34 |  | июнь-июль | И.Ю. Федорищев
|  | аварийные ремонтные работы на водопроводных сетях г.Горняка | шт | 30 | 1185.9 |  |  | И.Ю. Федорищев
| с. Успенка | Замена участка водопровода Д=100 ул. Юбилейная (инв прогр) | м | 400 | 206.163 |  | май-август | И.Ю. Федорищев
|  | ИТОГО: |  |  | 3448.763
2 | НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 3-го ПОДЪЕМА | Замена (ремонт) насоса тип Д с эл.приводом | к-т | 1 | 281.042 |  | июнь | И.Ю. Федорищев
|  | Ремонт (ревизия) задвижек Д=400, 300 мм | шт | 4 | 82.256 |  | июнь-июль | И.Ю. Федорищев
|  | Очистка резервуара, объем каждого 1000 м3 | шт | 2 | 445.72 |  | июль-август | И.Ю. Федорищев
|  | ИТОГО: |  |  | 809.018
3 | ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДОЗАБОР | Ремонт на НС-2 подьема: | [5 empty] | И.Ю. Федорищев
|  | насосного оборудования | к-т | 2 | 229.06 |  | июнь-июль | И.Ю. Федорищев
|  | рем онт (замена) задвижек Д=200 мм, Д=400 мм | шт | 4 | 73.03 |  | май-вгуст | И.Ю. Федорищев
|  | Ремонт на НС-1 подъема на СКВ: | [5 empty] | И.Ю. Федорищев
|  | Ремонт погружных насосов ЭЦВ 10*120*60, (инвест прогр) | шт | 2 | 476.958 |  | май-октябрь | И.Ю. Федорищев
|  | Установка блоков АиДУ (инвест прогр) | шт | 2 | 51.022 |  | май-октябрь | И.Ю. Федорищев
|  | ремонт (ревизия) задвижек Д=150мм, 100 мм, 200 мм | шт | 10 | 58.83 |  | май-октябрь | И.Ю. Федорищев
|  | Очистка и дезинфекция 2-х резервуаров V= 1000 м3 400 м3 | шт | 2 | 241.58 |  | май-вгуст | И.Ю. Федорищев
|  | ИТОГО: |  |  | 1130.48
|  | ИТОГО ЗАТРАТЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ: |  |  | 5388.261
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1 | г. ГОРНЯК КАНАЛИЗАЦИЯ (КНС) транспорт сточной жидкости | (АВР) Прочистка и промывание канализационных сетей дворовых, коллекторов | м | 500 | 576.64 |  | июнь-июль | И.Ю. Федорищев
|  | Ремонт канализационных колодцев | шт | 10 | 322.6 |  | май-сентябрь | И.Ю. Федорищев
|  | Ремонт (ревизия) задвижек Д=200 мм, Д=400 мм | шт | 2 | 7.89 |  | июнь-август | И.Ю. Федорищев
|  | ИТОГО: |  |  | 907.13
2 | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (КОС) | Ремонт насосного оборудования | шт | 1 | 98.74 |  | июнь-сентябрь | И.Ю. Федорищев
|  | Ремонтзапорной арматуры, Задвижки Д=400 мм | шт | 5 | 68.23 |  | июль | И.Ю. Федорищев
|  | ремонт очистных сооружений: лотки железобетонные | м3 | 30 | 95.47 |  | июнь-август | И.Ю. Федорищев
|  | песколовки | шт | 1 | 76.45 |  | июнь-август | И.Ю. Федорищев
|  | приемная камера (чистка) | шт | 1 | 26.12 |  | июнь-август | И.Ю. Федорищев
|  | отстойники | шт | 2 | 47.56 |  | июнь-сентябрь | И.Ю. Федорищев
|  | металические настилы в хлораторной | т | 5 | 26.172 |  | июнь-сентябрь | И.Ю. Федорищев
|  | ремонт воздуховода | шт | 1 | 106.45 |  | май | И.Ю. Федорищев
|  | ИТОГО: |  |  | 545.192
|  | ИТОГО ЗАТРАТЫ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ: |  |  | 1452.322
|  | ИТОГО ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ: |  |  | 7829.513 | 26670